**KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE UŞAK İL EYLEM PLANI**

**(2022-2025)**

**UŞAK VALİLİĞİ**

**AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ**

**Uşak, 2022**

**İÇİNDEKİLER**

**İL EYLEM PLANININ YAPISI 3**

**AMAÇ VE HEDEFLER 4**

**I.HEDEF: ADALETE ERİŞİM VE MEVZUAT 5**

**II.HEDEF: POLİTİKA VE KOORDİNASYON 9**

**III.HEDEF: KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER 17**

**IV.HEDEF: TOPLUMSAL FARKINDALIK 31**

**UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME 43**

## İL EYLEM PLANININ YAPISI

*“Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi”* ileKadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek*”* amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak hazırlanan İl Eylem Planı 5 temel hedefe ilişkin stratejiler ve her bir strateji kapsamında da belirlenen faaliyetlerden oluşmaktadır.

Her bir faaliyete ilişkin de; Faaliyet, Sorumlu Kurum, İlgili Kurum, Süre, Performans Göstergesi sütunları bulunmaktadır.

**Faaliyet Adı** : Faaliyet kapsamında ne yapılacağını kısaca tanımlanmaktadır.

**Sorumlu Kurum** : Eylem Planı doğrultusunda yapılacak faaliyeti bizzat yürütmek, süresinde sonuçlandırmak ve raporlamaktan sorumlu kurum/kuruluşlar yer almaktadır.

**İlgili Kurum** : Eylem Planı doğrultusunda işbirliği içinde yapılacak faaliyetlerin kendi sorumluluk alanına giren kısmını yürütecek, sorumlu kuruluşla işbirliği yaparak somut destek verecek kurum/kuruluş yer almaktadır.

**Süre** : Faaliyetin tamamlanması için öngörülen süreyi göstermektedir.

**Performans Göstergesi** : Faaliyetin gerçekleştirilmesine ilişkin temel göstergeler yer almaktadır.

**KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE**

**İL EYLEM PLANI**

**2022-2025**



**AMAÇ**

**“Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi” ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek**

***HEDEF 1:***

***>>Mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması***

***(Adalete Erişim ve Mevzuat)***

***HEDEF 2:***

***>> Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi***

***(Politika ve Koordinasyon)***

***HEDEF 3:***

***>>Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi***

***(Koruyucu ve Önleyici Hizmetler)***

***HEDEF 4:***

***>>Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması***

***(Toplumsal Farkındalık)***

|  |  |
| --- | --- |
| **ADALETE ERİŞİM VE MEVZUAT** | |
| HEDEF 1  ***Mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması*** | |
| **Strateji 1.1**  Şiddetle mücadele mevzuatının il düzeyinde gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması sağlanacaktır. | **Strateji 1.2**  Adli süreçte mağdurun haklarını etkin kullanması sağlanacak ve adalete erişimi kolaylaştırılacaktır. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 1.1: Şiddetle mücadele mevzuatının il düzeyinde gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması sağlanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 1.1.1. Şiddetle mücadelede ulusal mevzuatın değerlendirilmesi amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu altında Mevzuat Çalışma Alt Komisyonu oluşturulacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü  Uşak Adliyesi/ Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü  Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Hukuk Birimi)  Uşak Barosu Kadın Hakları Komisyonu  Uşak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü | 2022-2025 | Komisyon kurulmasına ilişkin resmi olur/yazı  Komisyonun çalışma usulüne ilişkin gerçekleştirilen toplantı |
| 1.1.2. Kadına yönelik şiddetle mücadele mevzuatının etkin uygulanması için il düzeyinde yürürlükte bulunan genelgenin gerekmesi durumunda ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi sağlanacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Teknik Kurulda Yer Alan İlgili Kurum Ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Gözden geçirilen il düzeyinde yürürlükte olan genelge/düzenleyici |
| 1.1.3. 6284 sayılı Kanunun il düzeyinde uygulamasının değerlendirilmesine yönelik araştırma yapılacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü  Uşak Üniversitesi  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  Uşak Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2023-2025 | Etki analiz raporu |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 1.2: Adli süreçte mağdurun haklarını etkin kullanması sağlanacak ve adalete erişimi kolaylaştırılacaktır.** | | | | | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | | **Süre** | **Performans Göstergesi** | | | |
| 1.2.1. İlde yer alan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nün kadına yönelik şiddet mağdurlarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. | Uşak Adliyesi | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Hukuk Birimi)  İlgili Mahkemeler | | 2023-2025 | Düzenlenen farkındalık çalışması sayısı  Katılım sağlayan personel sayısı | | | |
| 1.2.2. Adli yardım ve CMK uygulamalarından etkin yararlanılması amacıyla kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Uşak Adliyesi | Uşak Adliyesi  Uşak Barosu (Kadın Hakları Komisyonu)  Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Hukuk Birimi)  Uşak Üniversitesi (Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi)  Uşak Üniversitesi Adalet Yüksekokulu  Uşak Sivil Toplum Kuruluşları | | 2022-2025 | Yürütülen eğitim veya farkındalık etkinliği sayısı  Farkındalık artırmaya yönelik basılan doküman sayısı  Basılan /dağıtılan afiş sayısı  Materyal dağıtımında işbirliği yapılan kurum sayısı | | | |
| 1.2.3.Şiddet mağdurlarına taraf oldukları hukuki ve cezai uyuşmazlıklarda destek ve danışmanlık hizmeti sunulması için hukuk kliniği uygulamasının il düzeyinde hayata geçirilmesine yönelik çalışma yürütülecektir. | Uşak Adliyesi | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Hukuk Birimi)  Uşak Barosu (Kadın Hakları Komisyonu)  Uşak Adliyesi  Uşak Üniversitesi Adalet Yüksekokulu | | 2022-2023 | Hukuk kliniği uygulamasına yönelik protokol imzalanması  Hukuk klinikleri uygulamasına dahil olan stajyer avukat sayısı  Uygulamadan yararlanan kadın sayısı | | | |
| 1.2.4. Adli yardım ve/veya CMK uygulamasında görev alan avukatlara yönelik kadının insan hakları, 6284 sayılı kanun, mağdura hukuki destek ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirilecektir. | Uşak Barosu (Kadın Hakları Komisyonu) | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | | 2022-2025 | Düzenlenen eğitim sayısı  Eğitime katılan avukat sayısı | | | |
| 1.2.5. Üniversitelerin Adalet Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere yönelik kadının insan hakları, 6284 sayılı kanunun uygulanması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim gerçekleştirilecektir. | Uşak Üniversitesi Adalet Yüksekokulu | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | | 2022-2025 | Düzenlenen eğitim sayısı  Eğitim düzenlenen fakülte sayısı  Eğitime katılan öğrenci sayısı | | | |
| 1.2.6. Adli yardım ve/veya CMK uygulamasında mağdur kadınların adli destek başvuru sürecinde mahkemede dava açma sürecindeki giderleri ile noterlerde yapılan vekalet ücretine ilişkin düzenleyici mevzuat çalışması yürütülecektir. | Uşak Adliyesi | Uşak Barosu  Uşak’taki Noterler | | 2022-2023 | Dava sürecindeki ücretlere ilişkin protokol imzalanması | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **POLİTİKA VE KOORDİNASYON** | |
| **HEDEF 2** ***Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi*** | |
| **Strateji 2.1**  Kadına yönelikşiddetle mücadele ulusal politikalarının yerel düzeyde tanıtılması ve etkin uygulanması sağlanacaktır. | **Strateji 2.2**  Kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü koordinasyon ve sektörler arası iş birliği teşvik edilecektir. |
| **Strateji 2.3**  "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının" etkin uygulanması sağlanarak dönemsel olarak izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 2.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal politikalarının yerel düzeyde tanıtılması ve etkin uygulanması sağlanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 2.1.1.“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele II. İl Eylem Planı”nın tanıtımına yönelik yerel düzeyde çalışmalar yapılacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  Sivil Toplum Kuruluşları  Yerel medya kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar  Uşak Üniversitesi | 2022-2025 | Yapılan tanıtım çalışması/toplantı sayısı  Basılan ve dağıtılan broşür sayısı  Eylem Planı’nın yerel medyada yer alma sayısı |
| 2.1.2.Yerelde politika önceliklerinin belirlenebilmesi için ilgili tüm kurum kuruluşlarla yıllık sektörel bazlı “Tematik Toplantılar” gerçekleştirilecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar  Uşak Üniversitesi | 2022-2025 | Gerçekleştirilen toplantı sayısı  Toplantılara katılan kişi sayısı |
| 2.1.3.Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel politika uygulamalarından sonra “etki analizi” çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları | 2022-2025 | Etki analizi gerçekleştirilen çalışma sayısı |
| 2.1.4. Belediye meclisi üyelerine yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri gerçekleştirilecektir. | Uşak Belediyesi | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları | 2022-2025 | Gerçekleştirilen eğitim sayısı  Eğitime katılan kişi sayısı |
| 2.1.5. Uşak Belediyesine bağlı mahalle konaklarında kadına yönelik şiddetle mücadele, mağdur destek sistemleri, 6284 sayılı kanunun uygulaması, aile içi şiddet, alkol ve madde bağımlılığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, siber şiddet, internet ve teknoloji bağımlılığı vb. konularda seminer, toplantı düzenlenmesi | Uşak Belediyesi | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  Uşak Üniversitesi  Uşak Kent Konseyi Kadın Meclisi  Yeşilay/YEDAM | 2022-2025 | Gerçekleştirilen seminer sayısı  Seminere katılan kişi sayısı |
| 2.1.6.Yerel yönetimlerde görev yapan yöneticilere kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık seminerleri gerçekleştirilecektir. | Uşak Valiliği | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2024 | Gerçekleştirilen seminer sayısı  Seminere katılan kişi sayısı |
| 2.1.7. Şiddetle mücadelede doğrudan hizmet sunmayan kamu kurum ve kuruluşlarda şiddetle mücadele için odak birimler tespit edilecektir. | Uşak Valiliği | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2023-2025 | Odak birimlerin tespit edilmesi  Odak birim belirlenen kurum/kuruluş sayısı |
| 2.1.8.Yerel yönetimlere yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel Hizmetler ve Bütçeleme” konularında eğitim gerçekleştirilecektir. | Uşak Belediyesi | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Gerçekleştirilen eğitim sayısı  Katılan kurum sayısı  Katılan kişi sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 2.2: Kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü koordinasyon ve sektörler arası iş birliği teşvik edilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 2.2.1. İlde/yerelde kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin sağlanması için gerekli durumlarda kurumlar arası işbirliği protokolleri imzalanacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları  Özel Sektör Kuruluşları | 2022-2025 | İmzalanan protokol sayısı  İşbirliği yapılan protokol sayısı |
| 2.2.2 Üniversitenin Kadına yönelik şiddetle mücadelede rolü ve önemine ilişkin “Akademide Kadın Buluşmaları” gerçekleştirilecektir. | Uşak Üniversitesi | Uşak Üniversitesi (Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi)  Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Gerçekleştirilen toplantı sayısı  Toplantılara katılan kişi sayısı |
| 2.2.3. Kadına yönelik şiddetle mücadele sürecine özel sektörün katılımına yönelik tematik çalışmalar gerçekleştirilecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Ticaret İl Müdürlüğü  Uşak Ticaret Odasına Bağlı Meslek Odaları  Uşak Kent Konseyi Kadın Meclisi  Uşak Üniversitesi  Sendikalar  Sivil Toplum Kuruluşları | 2023-2025 | Yapılan çalışma sayısı  İşbirliği yapılan özel sektör kuruluşu sayısı |
| 2.2.4. İldeki sivil toplum kuruluşlarına yönelik “Deneyim Paylaşım Toplantıları” gerçekleştirilecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Kent Konseyi  Sivil Toplum Kuruluşları  Uşak Üniversitesi  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Gerçekleştirilen toplantı sayısı  Toplantılara katılan STK sayısı  Toplantılara katılan kişi sayısı  Toplantı raporu |
| 2.2.5.Belediyelerin kadın alanındaki çalışmalarının aktarılması için “Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşması” gerçekleştirilecektir. | Uşak Belediyesi | Uşak Kent Konseyi  Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İlçe Belediyeleri  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2023-2025 | Gerçekleştirilen toplantı sayısı  Belediye/yerel yönetim sayısı  Toplantılara katılan kişi sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 2.3: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının" etkin uygulanması sağlanarak dönemsel olarak izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 2.3.1. “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Teknik Kurulunun” düzenli toplanması sağlanacaktır.” | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Teknik kurulun oluşturulması  Teknik kurula katılım sağlayan kuruluş sayısı |
| 2.3.2. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının etkin uygulanması için yıllık faaliyet planı hazırlanacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları  Uşak Ticaret Odası | 2022-2025 | Yıllık faaliyet planı hazırlanması |
| 2.3.3. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının yerelde halka tanıtılmasına yönelik tematik çalışmalar gerçekleştirilecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar  Uşak Üniversitesi  Yerel medya kuruluşları  Sivil Toplum Kuruluşları | 2022-2025 | Gerçekleştirilen çalışma sayısı  Basılan/dağıtılan materyal sayısı  Toplantılarla ulaşılan kişi sayısı |
| 2.3.4.“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları”nın dönemsel izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları | 2022-2025 | Dönemsel değerlendirme rapor sayısı |

|  |  |
| --- | --- |
| **KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER** | |
| HEDEF 3  Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | |
| **Strateji 3.1**  Şiddet vakalarının risk faktörleri göz önünde bulundurularak önceden tespit edilmesi ile vakaya zamanında ve etkin şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır. | **Strateji 3.2**  Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kuruluşlar tarafından şiddet mağduruna yönelik hizmetlerin kapasitesi geliştirilerek hizmetlerin uzmanlaşmış biçimde sunulması sağlanacak ve hizmetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. |
| **Strateji 3.3** Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik olarak güçlenmesine yönelik vaka bazlı özel müdahale programları hayata geçirilecektir. | **Strateji 3.4.**  Şiddet mağdurlarına yönelik sağlık hizmetlerinin sunum kapasitesi güçlendirilecektir. |
| **Strateji 3.5.**  Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunanlara yönelik önleyici hizmet modelleri uygulanacaktır. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 3.1: Şiddet vakalarının risk faktörleri göz önünde bulundurularak önceden tespit edilmesi ile vakaya zamanında ve etkin şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 3.1.1 ASDEP ( Aile Sosyal Destek Programı) ziyaretleri sırasında tespit edilen vakaların ve risk unsurlarının bilgilendirmesi yapılarak etkin müdahale sağlanacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü (Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri/ Polis Karakollarındaki Güven Masaları)  Uşak İl Jandarma Komutanlığı (Kadın ve Çocuk Kısım Büro Amirliği)  Uşak Adliyesi Mağdur Destek Hizmetleri Müdürlüğü  Uşak Barosu  İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları | 2022-2025 | ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) uygulaması aracılığıyla tespit edilen ve ilgili birimlere bildirilen vaka sayısı |
| 3.1.2 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla tespit edilen şiddet vakalarının ilgili birimlere bildirimi ile hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesine yönelik kurumsal kapasite artırılacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla tespit edilen ve ilgili birimlere bildirilen vaka sayısı |
| 3.1.3 Yerel yönetime bağlı hizmet sunan kadın danışma, dayanışma ve destek merkezi gibi birimlerde tespit edilen şiddet vakalarının ilgili birimlere bildirimi ile hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesine yönelik kurumsal kapasite artırılacaktır. | Uşak Belediyesi | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü (Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri, Çocuk Şube Müdürlüğü/ Polis Karakollarındaki Güven Masaları)  Uşak İl Jandarma Komutanlığı (Kadın ve Çocuk Kısım Büro Amirliği)  Uşak Adliyesi – Adli Yardım ve Mağdur Destek Hizmetleri Müdürlüğü  Uşak Barosu  İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları | 2022-2025 | Yerel yönetimlerin ilgili birimlerince tespit edilerek yönlendirilmesi yapılan vaka sayısı |
| 3.1.4 Okullarda rehberlik birimleri aracılığıyla çocuklar ve ailelerin takibinin yapılarak şiddet vakalarının tespiti, bildirimi ve gerekli işlemlerin uygulanmasına yönelik gerekli işlemler yapılacaktır. | Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak Adliyesi Adli Yardım ve Mağdur Destek Hizmetleri Müdürlüğü  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Okul rehberlik birimleri aracılığıyla tespit edilen ve ilgili birimlere bildirimi sağlanan vaka sayısı  Vakaya özel gerçekleştirilen çalışma sayısı |
| 3.1.5 Sağlık kuruluşlarında tespit edilen şiddet vakalarının, hızlı ve etkin şekilde ilgili birimlere bildirimi ve yönlendirmesi yapılacak ve tıbbi takibine devam edilecektir. | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Birinci basamak sağlık hizmet birimlerince tespit edilen ve ilgili birimlere bildirimi sağlanan vaka sayısı |
| 3.1.6 Tüm sağlık kuruluşlarında şiddet vakası izlem formları düzenli ve eksiksiz biçimde doldurulacak ve ilgili birimlerle paylaşım sağlanmasına devam edilecektir. | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Sağlık kuruluşlarında şiddet vakası izlem formu doldurulan vaka sayısı  İlgili kurumlarla paylaşılan izlem formu sayısı |
| 3.1.7 Şiddet uygulayan kişilere yönelik öfke kontrolü, stresle başa çıkma yöntemleri vb. konularında çalışmaların yürütülmesi. | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  Uşak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar  Sivil Toplum Kuruluşları/  Yeşilay (YEDAM) | 2022-2025 | Birim oluşturulması  Hizmet sunulan kişi sayısı  Yapılan eğitim çalışması sayısı |
| 3.1.8 Şiddet uygulayan kişilere yönelik olarak haklarında sağlık tedbiri uygulamasına karar verilen alkol, madde bağımlılığı olan kişilerin tedavilerine yönelik çalışmalar sürdürülmesi, iş ve işlemlerin koordineli yürütülebilmesi için ihtiyaç halinde protokol hazırlanması | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  Uşak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü  Sivil Toplum Kuruluşları/  Yeşilay(YEDAM)  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Protokol hazırlanması  Odak birim oluşturulması  Hakkında sağlık tedbiri uygulanan kişi sayısı  Hizmet sunulan kişi sayısı |
| 3.1.9 Hakkında 6284 sayılı yasa kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir kararı bulunan, kadın konukevi hizmetinden yararlandırılan, gizlilik kararı bulunan şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocukların; sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması, hızlandırılması yönünde gerekli tedbirlerin alınması. | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Hizmetin etkin ve verimli sunulmasına yönelik işbirliği yürütülmesi ihtiyaç halinde iş ve işlemlerle ilgili gerekli işbirliği protokolü hazırlanması |
| 3.1.10 Hakkında 6284 sayılı yasa kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir kararı bulunan, kadın konukevi hizmetinden yararlandırılan, gizlilik kararı bulunan şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocuklar ile ilgili alınan sağlık raporu, tahlil vb. belge/bilgilere ulaşılmasına yönelik gerekli düzenleme ve veri entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışma yapılması. | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Hizmetin etkin ve verimli sunulmasına yönelik işbirliği yürütülmesi ihtiyaç halinde iş ve işlemlerle ilgili gerekli işbirliği protokolü hazırlanması |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 3.2:** Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kuruluşlar tarafından şiddet mağduruna yönelik hizmetlerin kapasitesi geliştirilerek hizmetlerin uzmanlaşmış biçimde sunulması sağlanacak ve hizmetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 3.2.1. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarının 6284 sayılı Kanunun uygulanması sürecinde uzmanlaşması sağlanacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü  Uşak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü | 2022-2025 | Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında görev yapan personel sayısı/Hizmet alan kişi Sayısı  düzenlenen eğitim programı sayısı  Düzenlenen eğitimlere sürekli biçimde katılan personel sayısı |
| 3.2.2. İl düzeyinde nüfusu 100 bini geçen tüm belediyelerin konukevi açmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. | Uşak Belediyesi | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Belediyeler tarafından açılan konukevi sayısı/Nüfusu 100 bini geçen belediye sayısı |
| 3.2.3 Sosyal hizmet kuruluşlarında şiddetle mücadelede uzmanlaşmaya yönelik ihtiyaç duyulan eğitimler tespit edilerek gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Düzenlenen eğitim programı sayısı  Eğitimlere katılan kişi sayısı |
| 3.2.4 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü Hizmet Standardı Rehberi uygulanacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü | 2022-2025 | Rehberde yer alan formların düzenli olarak doldurulması  İlgili toplantıların yapılması |
| 3.2.5. Şiddet vakasına müdahalede eden sosyal hizmet kuruluşlarında şiddet mağduruna yaklaşım, müdahale teknikleri, yönlendirme vb. konularda uzmanlaşmış personel görevlendirilmesine ilişkin çalışma yapılacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü | 2022-2025 | Eğitim almış personel sayısı/ Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğündeki toplam personel sayısı |
| 3.2.6. Kadın konukevlerinde şiddet mağdurlarına yönelik manevi destek ve dini rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. | Uşak İl Müftülüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Kadın konukevlerinde gerçekleştirilen sosyal hizmet dersi sayısı |
| 3.2.7. 6284 sayılı Kanun kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının il düzeyinde etkin şekilde uygulanması sağlanacaktır. | Uşak İl Emniyet Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı | 2022-2025 | Elektronik kelepçe uygulamasına ilişkin düzenlenen eğitim sayısı  Eğitim alan personel sayısı  Elektronik kelepçe uygulanan vaka sayısı /toplam vaka sayısı |
| 3.2.8. Kadın Destek Uygulamasının (KADES) bilinilirliği ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. | Uşak İl Emniyet Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü  İlgili Diğer Kurum Ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Uygulamayı il düzeyinde indiren kadın sayısı/İldeki kadın nüfusu  Uygulamayı kullanan kadın sayısı  Uygulama aracılığıyla ilde müdahale edilen vaka sayısı |
| 3.2.9. ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın şiddet mağdurlarına yönelik sunduğu destek hizmetlerinin bilinirliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığıyla rehberlik, yönlendirme ve destek hizmeti sağlanan il bazlı vaka sayısı  Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın tanıtımına yönelik il düzeyinde yapılan çalışma sayısı |
| 3.2.10. Olağanüstü dönemlerde şiddet mağdurlarının kurumsal hizmetlere erişim ve hizmetlerden yararlanmasının kesintiye uğramaması için gerekli tedbirler alınacaktır. | Uşak Valiliği | İlçe Kaymakamlıkları  Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri  Uşak İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları  AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı )  Uşak Belediyesi  Uşak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları (Kızılay, Yeşilay vb.)  Uşak Ticaret Odasına Bağlı Meslek Odaları  Özel Sektörler  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Alınan tedbir sayısı  Hizmet verilen kişi sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 3.3: Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik olarak güçlenmesine yönelik vaka bazlı özel müdahale programları hayata geçirilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 3.3.1. Şiddet mağduru kadınların konukevi sonrası izlenmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü  Uşak İŞKUR(İş ve İşçi Bulma Kurumu)  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  Uşak Belediyesi  Uşak Barosu  Uşak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | İçinde bulunulan yılda Konukevi sonrası destek ve izleme mekanizması kapsamında takibi yapılan kadın sayısı/ İçinde bulunulan yılda kadın konukevinden hizmet almış tüm kadınların sayısı |
| 3.3.2. Şiddet mağdurunun beraberindeki çocuklarının özel müdahale ve destek programlarından faydalanmalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak Belediyesi  Uşak Üniversitesi | 2022-2025 | Programlardan faydalanan çocuk sayısı |
| 3.3.3. Şiddet mağduru kadınların istihdama yönelik aktif işgücü kapsamındaki istihdam garantili meslek edinme kursları, işbaşı eğitim kurs ve programlarından ve girişimcilik eğitimlerinden faydalanmalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir. | Uşak İŞKUR | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak Belediyesi  Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar  Özel sektör | 2022-2025 | Çalışma/Programlardan yararlanan kadın sayısı  İŞKUR’a yönlendirilen kadın sayısı |
| 3.3.4 Geçici korunan ve uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi kadın ve çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlerden daha etkin biçimde yararlanmaları sağlanacaktır. | Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak Belediyesi  Uşak Üniversitesi  Uşak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Yürütülen bilinçlendirme faaliyeti sayısı  Faaliyete katılan kadın/çocuk sayısı  Koruyucu ve önleyici hizmetlerden faydalanan kadın/çocuk sayısı |
| 3.3.5. Geçici korunan ve uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi kadınların okuma yazma, Türkçe dil eğitimi kurslarından yararlandırılmasının, beraberindeki çocuklarının mevcut okullarda eğitimlerine devam ettirmesinin sağlanacaktır. | Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğü | Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 2022-2025 | Açılan kurs sayısı  Yararlandırılan kişi sayısı |
| 3.3.6 Şiddet mağduru kadınların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belediye vb. kurum ve kuruşlarca yapılan ekonomik yardım ve desteklerden yararlanmalarına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü  Uşak Belediyesi  Uşak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Sivil Toplum Kuruluşları  Uşak Ticaret ve Sanayi Odası  Özel Sektör  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’lar ile yerel yönetimlerce sunulan ekonomik desteklerden yararlanan kadın sayısı /Ekonomik destek talebi bulunan kadın sayısı |
| 3.3.7 Şiddet mağduru kadınların örgün ya da yaygın eğitim kurumlarında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerine ilişkin tedbir alınacaktır. | Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü  Uşak Üniversitesi | 2022-2025 | Örgün ya da yaygın eğitime devamı sağlanan kadın sayısı /Eğitimini devam ettirmeyi talep eden kadın sayısı |
| 3.3.8 Konukevi hizmeti alan şiddet mağduru kadınların beraberindeki çocukların ildeki mevcut kreş ve gündüz bakımevi hizmeti imkânlarından yararlandırılmalarına yönelik gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak Belediyesi  Sivil Toplum Kuruluşları | 2022-2025 | Mevzuat düzenlemesi yapılması, gerekli olması durumunda protokol hazırlanması  Kadın konukevi hizmeti alan ve ücretsiz kreş imkânlarından yararlandırılan kadın sayısı  Ücretsiz kreş imkânlarından faydalandırılan çocuk sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Strateji 3.4: Şiddet mağdurlarına yönelik sağlık hizmetlerinin sunum kapasitesi güçlendirilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 3.4.1 Aile hekimlerine yönelik kadının güçlenmesi, kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında sistematik eğitimler düzenlenecek, eğitim programlarının etki analizleri gerçekleştirilecektir. | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Üniversitesi  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Düzenlenen eğitim sayısı  Düzenli şekilde eğitim alan aile hekimi sayısı |
| 3.4.2. Hastaneler bünyesinde özellikle acil servis ve tıbbi sosyal hizmet birimlerinde görev yapan personelin şiddetle mücadelede uzmanlaşmalarına yönelik düzenli eğitim programları gerçekleştirilecektir. | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü  Uşak Üniversitesi  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Yıl içinde düzenlenen eğitim programı sayısı  Düzenli olarak eğitim alan personel sayısı |
| 3.4.3 Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri vb. birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele konularında düzenli eğitimler gerçekleştirilecektir. | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Üniversitesi  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Yıl içinde düzenlenen eğitim programı sayısı  Düzenli olarak eğitim alan personel sayısı |
| 3.4.4. Özel politika/hizmet gereksinimi bulunan şiddet mağdurlarının sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılarak etkin şekilde hizmet alabilmeleri sağlanacaktır. | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Üniversitesi  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Oluşturulan müdahale programı sayısı  müdahale programlarından faydalanan özel hizmet gereksinimi bulunan şiddet mağduru sayısı |
| 3.4.5 Sağlık kuruluşlarından şiddet vakasına müdahale rolü bulunan diğer kurum ve kuruluşlara yönelik bilgi ve veri akışı güçlendirilecektir. | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Veri akışının güçlenmesine yönelik alınan idari ve teknik tedbir sayısı  İlgili kurumlarla paylaşılan veri sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 3.5: Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunanlara yönelik önleyici hizmet modelleri uygulanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 3.5.1. 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında sağlık tedbiri uygulanan kişilere etkin şekilde yapılandırılmış program dâhilinde müdahale edilmesi sağlanacaktır. | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | 6284 sayılı Kanun kapsamında il düzeyinde hakkında sağlık tedbiri bulunan şiddet uygulayanlardan yapılandırılmış program dahilinde müdahale sağlanan kişi sayısı/6284 sayılı Kanun kapsamında il düzeyinde hakkında sağlık tedbiri bulunan kişi sayısı |
| 3.5.2. Kadına yönelik şiddet eylemlerinden dolayı Denetimli Serbestlik altında bulunan yükümlülerin öfke kontrolü, stresle baş etme yöntemleri içerikli programlara katılımları sağlanacaktır. | Uşak Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü  Uşak Üniversitesi | 2022-2025 | Yürütülen program sayısı  Programlar kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklerle ulaşılan kişi sayısı |
| 3.5.3.Alkol ve madde bağımlılığı sorunu olan şiddet uygulayanlara yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda özel müdahale programlarına katılımı sağlanacaktır. | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Üniversitesi  Yeşilay/YEDAM | 2022-2025 | Oluşturulan ve yürütülen program sayısı  Programlar kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklerle ulaşılan kişi sayısı |
| 3.5.4. Kadına yönelik şiddet eylemleri sebebiyle tutuklu veya hükümlü bulunanların izin, firar ya da tahliye durumunda izleme takibi için gerekli tedbirler alınacaktır. | Uşak Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü | Uşak İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri  Uşak İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları  Uşak Adliyesi  Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü  Uşak Açık/Kapalı Cezaevi Müdürlüğü  Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Alınan ve uygulanan tedbir sayısı |
| 3.5.5. 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında “5/1-(b)” ile “5/1-(c)” maddeleri gereğince önleyici tedbir kararı bulunanlara zorunlu hallerde alternatif barınma yeri sağlanmasına yönelik tedbir alınacaktır. | Uşak Valiliği | Uşak Belediyesi  Uşak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Protokol hazırlanması  Uygun barınma yeri belirlenmesi  6284 sayılı Kanunun “5/1-/(b) ve 5/1-/(c) maddeleri gereğince önleyici tedbir kararı bulunanlardan alternatif barınma yeri sağlanan kişi sayısı |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOPLUMSAL FARKINDALIK** | |
| **HEDEF 4:**  ***Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması*** | |
| **Strateji 4.1**  Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin kurumsal iletişim kanalları güçlendirilecektir. | **Strateji 4.2**  Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. |
| **Strateji 4.3**  Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacaktır. | **Strateji 4.4**  Eğitimin tüm kademelerine şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir |
| **Strateji 4.5**  Yükseköğretim kurum ve programlarına şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir. | **Strateji 4.6**  Özel sektörün kadına yönelik şiddetle mücadeleye aktif katılımı sağlanacaktır. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.1: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin kurumsal iletişim kanalları güçlendirilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.1.1. Kamuoyunun kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirilmesinde resmi sosyal medya kanalları aktif olarak kullanılacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Konuya ilişkin paylaşılan ileti sayısı |
| 4.1.2. Kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin önemli günlerde etkinlikler düzenlenecektir. (25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vb.) | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları  Yerel medya kuruluşları  Özel sektör  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Gerçekleştirilen etkinlik sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.2: Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.2.1. Gerekli alanlara Eğitici ve formatörlere yönelik eğitici eğitimi programları düzenlenecektir.(Kadına yönelik şiddetle mücadele, aile içi iletişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, öfke kontrolü, stresle baş etme yöntemleri, madde bağımlılığıyla mücadele, internet ve teknoloji bağımlılığı, Siber şiddet vb.) | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü  Uşak Adliyesi  Uşak Belediyesi  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  Uşak Üniversitesi  Yeşilay/YEDAM | 2022-2025 | Eğitim programları için ortak eğitici listesi oluşturulması  Düzenlenen eğitim programı sayısı  Katılım sağlayan kadın/erkek formatör sayısı |
| 4.2.2.Vatandaşlara yönelik eğitim, seminer, atölye çalışması gibi farkındalık artırma ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Üniversitesi  Uşak Belediyesi  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek katılımcı sayısı |
| 4.2.3. Aile eğitimleri, babalık eğitimleri, evlilik öncesi eğitimleri gibi eğitim programlarının uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  (Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ) | Uşak Belediyesi  Uşak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları | 2022-2025 | Uygulanan eğitim sayısı  Eğitimlere katılan kadın/erkek katılımcı sayısı |
| 4.2.4.Muhtarlara yönelik düzenli seminerler gerçekleştirilecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  (Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü) | Uşak Valiliği  Uşak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  Kaymakamlıklar  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Gerçekleştirilen eğitim sayısı  Eğitimlere katılan kadın/erkek muhtar sayısı |
| 4.2.5.Kamu personeline yönelik eğitim seminerleri düzenlenecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Md.  Uşak İŞKUR  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  Uşak Sağlık İl Müdürlüğü  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Müftülüğü  Uşak Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü  Uşak İl Göç İdaresi  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek katılımcı sayısı |
| 4.2.6. İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde görev yapan sağlık çalışanları tarafından toplumun geneline yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşları  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Katılım sağlayan kadın sayısı  Katılım sağlanan erkek sayısı |
| 4.2.7. Sosyal Hizmet Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Gençlik Merkezleri vb. başta olmak üzere benzeri birimlerde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda faaliyetler gerçekleştirilecek, mevcut uygulamalar güçlendirilecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Valiliği  Kaymakamlıklar  Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ( Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü)  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Katılım sağlayan kadın sayısı  Katılım sağlanan erkek sayısı |
| 4.2.8. İlde yaşamlarını sürdürmekte olan yabancı uyruklu bireylere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Katılım sağlayan kadın sayısı  Katılım sağlanan erkek sayısı |
| 4.2.9.Din görevlilerine yönelik eğitim/seminerler düzenlenecektir. | Uşak İl Müftülüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2022- 2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek sayısı |
| 4.2.10. Diyanet İşleri Başkanlığının üçer aylık vaaz ve hutbe planlamalarında kadına yönelik şiddet konusuna yer verilecektir. | Uşak İl Müftülüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2022- 2025 | Gerçekleştirilen vaaz/hutbe sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.3: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.3.1. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile memur, işçi ve işveren sendikaları tarafından erkek üyelerine yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, öfke kontrolü ve stresle başa çıkma yöntemleri vb. eğitim ve seminer programları düzenlenecektir | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Sendika İl Temsilcilikleri  Uşak Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek kuruluşları  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan erkek katılımcı sayısı |
| 4.3.2.İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, aile eğitimleri, babalık eğitimleri, evlilik öncesi vb. eğitim ve seminer çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilecektir. | Uşak İl Jandarma Komutanlığı | Uşak Valiliği  Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Üniversitesi | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan er ve erbaş sayısı |
| 4.3.3 İl düzeyinde siyasetçiler, iş insanları, bürokratlar, sporcular, sanatçılar, sendika temsilcilerinin yer aldığı bir kamu spotu hazırlanacak ve yerel TV’lerde ve bilboardlarda gösterimi sağlanacaktır. | Uşak Valiliği | Kaymakamlıklar  Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  İlgili Diğer Kurum Ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Kamu spotunun hazırlanması |
| 4.3.4.Sportif müsabakalarda kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  Uşak Spor Kulüpleri | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı |
| 4.3.5 Olumlu babalık tutumları, aile içi işbölümü ve şiddetle mücadeleye erkek katılımı gibi konularda bir farkındalık kampanyası düzenlenecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum Ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Kampanyanın düzenlenmesi |
| 4.3.6. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele edilmesi amacıyla babalara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenlenecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak İl Milli eğitim Müdürlüğü  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğü  Uşak Ticaret Odası (Berber ve Kuaförler Odası)  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili Diğer Kurum Ve Kuruluşlar | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan katılımcı sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.4: Eğitimin tüm kademelerine şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.4.1. “Öğrencilerin şiddet algısı” konusunda il düzeyinde ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik araştırma gerçekleştirilecektir. | Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Araştırmanın gerçekleştirilmesi |
| 4.4.2. Okul öncesi eğitim öğrencilerine yönelik eşitlik, farklılıklara saygı, sağlıklı ve olumlu iletişim konularında farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Üniversitesi  Özel Sektör  Uşak Adliyesi  Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | 2022-2025 | Düzenlenen farkındalık çalışması sayısı  Etkinliğe katılan kız/erkek öğrenci sayısı |
| 4.4.3.Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaöğretim kurumlarında aile içi şiddet, aile içi iletişim, siber şiddet, internet ve teknoloji bağımlılığı vb. seminerler verilecektir. | Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak İl Emniyet Müdürlüğü  Uşak İl Jandarma Komutanlığı  Uşak Gençlik ve Spor Bakanlığı  Uşak Üniversitesi  Yeşilay/YEDAM | 2022-2025 | Düzenlenen farkındalık çalışması sayısı  Etkinliğe katılan kız/erkek öğrenci sayısı |
| 4.4.4.  Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ödüllü resim, şiir, kompozisyon yarışmaları, münazaralar vb. düzenlenecektir. | Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Uşak Valiliği  Kaymakamlıklar  Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Üniversitesi  Yerel medya kuruluşları  Sivil Toplum Kuruluşları | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı |
| 4.4.5. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın erkek eşitliği vb. konularda düzenli olarak seminer verilecektir. | Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Üniversitesi | 2022-2025 | Düzenlenen farkındalık çalışması sayısı  Etkinliğe katılan kadın/erkek öğretmen sayısı |
| 4.4.6. Okul yöneticilerine yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Uşak Üniversitesi | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı Etkinliklere katılan kadın/erkek sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.5: Yükseköğretim kurum ve programlarına şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.5.1. Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin tutum ve algılarını ölçmeye yönelik il düzeyinde bir araştırma gerçekleştirilecektir. | Uşak Üniversitesi | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2022-2023 | Araştırmanın gerçekleştirilmesi |
| 4.5.2 Kadın dostu kampüs anlayışının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. | Uşak Üniversitesi | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Kadın dostu kampüs sayısı |
| 4.5.3 Uşak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda üniversitede yer alan bölümlerde kadına yönelik şiddet konusunda gerçekleştirilen çalışmalar Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısında yılda bir kez sunulacaktır. | Uşak Üniversitesi | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2022-2025 | Kadına yönelik şiddet konusuna programlarında yer veren bölüm sayısı Kadına yönelik şiddet konusunda yapılan bilimsel çalışma sayısı  Düzenlenen etkinlik sayısı |
| 4.5.4. Uşak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda üniversite bünyesinde kadına yönelik şiddet konusunda seminer, panel, atölye çalışması gerçekleştirilecektir. | Uşak Üniversitesi | Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek öğrenci sayısı |
| 4.5.5 İletişim fakültesi öğrencilerine “Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konusunda atölye, seminer, toplantı vb. çalışmalar gerçekleştirilecektir. | Uşak Üniversitesi | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek öğrenci sayısı |
| 4.5.6 Üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik “dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet” konusunda farkındalık çalışmaları yapılacaktır. | Uşak Üniversitesi | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Sivil Toplum Kuruluşları  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek öğrenci sayısı |
| 4.5.7. Yükseköğrenim yurtlarında kalan kadın ve erkek öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Üniversitesi  Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  Uşak Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek öğrenci sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.6: Özel sektörün kadına yönelik şiddetle mücadeleye aktif katılımı sağlanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.6.1. Üretici, sanayici, iş insanı, birlik ve dernek başkanları ile kadına yönelik şiddetle mücadele ve mobing konusunda farkındalık çalışmaları yürütülecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları  Uşak Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri  Özel Sektör Kuruluşları  Sivil Toplum Kuruluşları  Uşak Ticaret ve Sanayi Odası | 2022-2025 | Gerçekleştirilen etkinlik sayısı |
| 4.6.2. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında ildeki şirketler tarafından gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin ödüllendirilmesi teşvik edilecektir. | Uşak Valiliği  Kaymakamlıklar | Uşak Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri  Özel Sektör Kuruluşları  Uşak Ticaret ve Sanayi Odası  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları  Sendikalar  Sivil Toplum Kuruluşları | 2022-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Verilen ödül sayısı |
| 4.6.3. Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri ile piyasaya sunulan ürünler aracılığı tüketicilerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin işbirliği çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Valiliği  Kaymakamlıklar  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları  Sendikalar  Uşak Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları | 2022-2025 | Farkındalık çalışmasına katılan firma sayısı  Kullanılan bilgilendirici materyal sayısı |
| 4.6.4. Perakendecilik sektörü temsilcileri ile piyasaya sunulan ürünler aracılığıyla tüketicilerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin işbirliği çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak Valiliği  Kaymakamlıklar  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları  Uşak Sanayi ve Ticaret Odası  Uşak Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri  Özel Sektör Kuruluşları  Sendikalar  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları | 2022-2025 | Farkındalık çalışmasına katılan firma sayısı  Kullanılan bilgilendirici materyal sayısı |
| 4.6.5. Eczanelerde şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalık materyalleri bulundurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü  Uşak Ticaret ve Sanayi Odası  Uşak Eczacılar Odası  Uşak Üniversitesi  Sivil Toplum Kuruluşları | 2022-2025 | Farkındalık çalışmasına katılan eczane sayısı  Kullanılan bilgilendirici materyal sayısı |

**UYGULAMA,**

**İZLEME VE DEĞERLENDİRME**

## **KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM PLANININ UYGULANMASI, İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ**

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2022-2025) Uşak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda, Eylem Planı’nda sorumluluğu belirlenen kurum ve kuruluşların katkı ve destekleriyle yürütülecektir.

İl Eylem Planı’nda yer verilen faaliyetlerin izlenmesine ilişkin Bakanlık tarafından belirlenen bir “**raporlama formatı**” kullanılacaktır. Belirlenen raporlama formatı çerçevesinde teknik kurul üyeleri ve ilgili kuruluşların sorumluluğundaki faaliyetlere ilişkin gerçekleştirilenler resmi yazı ile talep edilecek ve teknik kurul üyeleri ile iletişim halinde doldurulacaktır. İlgili kuruluşlardan gelen raporlar Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ve/veya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü/Kadın Hizmetleri Birimi tarafından derlenerek yılda bir kez Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne iletilecektir. Aynı zamanda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık İl Eylem Planı Değerlendirme Raporunun, **“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İzleme ve Değerlendirme Komisyonu”nda** sunumu yapılacaktır. İllerden gelen raporlar, KSGM tarafından derlenerek, yıllık “**Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Genel Değerlendirme Raporu”** hazırlanacaktır.